## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
RS Tech
NexTech
2026-03-18
Información del documento
Este documento identifica y evalúa los principales riesgos del proyecto, considerando aspectos técnicos, de negocio, infraestructura y organización del equipo, para definir las acciones preventivas y asegurar el cumplimiento de los objetivos.
Nombre Archivo
Registro de Riesgos
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-18 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-18 | Renato Ortega | 1.0 | Levantamiento inicial de la documentación
2026-03-21 | Renato Ortega | 1.1 | Se agregan riesgos 6, 7, 8. Se elimina riesgo 2 por no afectar al proyecto sino directamente en lo técnico.
2026-03-25 | Angel Prado | 1.2 | Se agrega riesgo 9
2026-03-26 | Alex Caica | 2026-03-01 | Correcciones menores a los riesgos

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-18 | Calendario | Baja disponibilidad del equipo afecta avance de documentación | Integrantes con horarios variables, causando controversias en la organización y tiempo de ejecutar las tareas planteadas. | Plazo | Muy Alto | Muy Alto | 1 | 5 | Muy Alto | Mitigar - Planificar tareas cortas - Definir responsables de cada tarea - Uso de tablero (Jira/Trello) | Scrum Team |  | Pendiente
2 | 2026-03-18 | Técnico | Mala implementación de doble bodega | Implementar una lógica incorrecta de prioridad al stock, podría generar descuadres en el inventario. | Alcance | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Transferir - Asignar al área de gestión de invetario | Product Owner |  | Eliminado | No es parte de un riesgo del proyecto
3 | 2026-03-18 | Costos | Subestimación del esfuerzo del proyecto | Error al estimar los tiempos de trabajo de las actividades de alta complejidad en las integraciones API, WooCommerce o el inventario. | Costo | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar: - División de tareas en conjunto - Utilizar técnicas de estimación de historias de usuario acordes a las capacidades - Revisiones semanales del avance | Scrum Team |  | Pendiente
4 | 2026-03-18 | Clientes y Stakeholders | Cambios de alto impacto en requerimientos del software | El cliente puede dudar de su primera elección, causando poca claridad en su definición del proyecto. | Plazo | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Evitar - Redactar un documento de especificación de requisitos claro - Comunicar al cliente de manera clara que este tipo de cambios no son aplicables | Scrum Master |  | Pendiente
5 | 2026-03-18 | Seguridad | Falta de control de accesos | Los usuarios se crean sin especificar los roles correspondientes, provocando vulnerabilidad y exposición de datos sensibles. | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: - Se propone una gestión adecuada la asignación y uso de la comunicación - Gestor de roles como tarea futura | Scrum Master |  | Pendiente
6 | 2026-03-21 | Equipo de Trabajo | Desviación de alcance (Scope Creep) | Cambios constantes o pequeñas tareas adicionales sin aplicar ajustes el cronograma. | Alcance | Alto | Muy Alto | 2 | 5 | Muy Alto | Mitigar - Se propone agregar en el alcance de futuras actualizaciones - Negociar con el PO sobre implementaciones críticas | Scrum Master |  | Pendiente
7 | 2026-03-21 | Técnico | Desconocimiento en el uso de herramientas externas (VM, API, Pulgins) | Alta complejidad del sistema, donde el equipo se enfrente a un lenguaje desconocido o caídas de un servidor externo. | Plazo | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar - Negociar con PO para un plazo en caso de retrasos y bloqueos técnicos | Scrum Team |  | Pendiente
8 | 2026-03-21 | Equipo de Trabajo | No contar con habilidades en ciertas áreas técnicas | El equipo no posee experencia previa en ciertos lenguajes, frameworks o herramientas necesarias para el proyecto. | Calidad | Muy Bajo | Muy Alto | 5 | 5 | Alto | Mitigar: - Capacitación interna en las áreas críticas. - Documentar buenas prácticas y guías rápidas. | Scrum Team |  | Pendiente
|  | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto