## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
NXT-EP03-001A | Como cliente, necesito ver la interfaz principal del configurador interactivo de PC con los componentes base seleccionados, con la finalidad de comenzar a armar mi computador personalizado | UI configurador base | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-001B | Como cliente, necesito que el configurador muestre imágenes de los componentes seleccionados, con la finalidad de ver los productos de mi configuración mientras la armo | Actualización dinámica UI | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-002 | Como cliente, necesito seleccionar procesador de una lista filtrada, con la finalidad de elegir según mis necesidades de rendimiento | Selector CPU | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-003 | Como cliente, necesito seleccionar placa madre compatible con el procesador elegido, con la finalidad de asegurar compatibilidad | Selector Placa | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-004 | Como cliente, necesito seleccionar memoria RAM con opciones de capacidad y velocidad, con la finalidad de optimizar el rendimiento | Selector RAM | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-005 | Como cliente, necesito elegir almacenamiento (SSD/HDD) con diferentes capacidades, con la finalidad de ajustar el espacio a mis necesidades | Selector Storage | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-006 | Como cliente, necesito elegir fuente de poder con potencia adecuada, con la finalidad de garantizar alimentación suficiente | Selector PSU | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP03-007 | Como cliente, necesito seleccionar gabinete compatible con los componentes elegidos, con la finalidad de asegurar espacio físico | Selector Case | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP03-008 | Como cliente, necesito elegir refrigeración de procesador compatible con los componentes elegidos, con la finalidad de asegurar un correcto funcionamiento | Selector Cooling | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP03-009 | Como cliente, necesito poder agregar accesorios compatibles con los componentes elegidos, con la finalidad de elegir según mis necesidades | Selector Accesorios | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP03-010 | Como cliente, necesito ver el precio total actualizado en tiempo real, con la finalidad de controlar mi presupuesto | Precio dinámico | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP03-011 | Como cliente, necesito ver una tabla resumen de los componentes elegidos, con la finalidad de asegurar una correcto selección antes de guardar | Tabla resumen | Done | 3 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP03-012 | Como cliente, necesito guardar mi selección para revisarla después, con la finalidad de comparar opciones | Guardar selección | Done | 5 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-001 | Como usuario móvil, necesito ver el precio actualizado y el resumen de componentes del configurador en pantalla pequeña, con la finalidad de confirmar mi selección | Resumen config móvil | Done | 3 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP04-002 | Como usuario móvil, necesito que el header ocupe menos espacio, para ver más contenido de la página | Header compacto móvil | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-003 | Como usuario móvil, necesito ver los precios en un tamaño adecuado, para no tener que hacer zoom | Precio legible móvil | Done | 1 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-004 | Como usuario móvil, necesito que los textos de los banners sean legibles, para entender las promociones sin hacer zoom | Banners adaptados móvil | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-005 | Como usuario móvil, necesito ver mi información de cuenta de forma clara, para gestionar mis pedidos fácilmente | Mi cuenta legible móvil | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-006 | Como usuario móvil, necesito identificar fácilmente la categoría de cada producto, para filtrar visualmente sin usar filtros | Categoría visible móvil | Done | 1 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP04-007 | Como usuario móvil, necesito que el botón de registro sea fácil de tocar, para registrarme sin errores de toque | Botón REGÍSTRATE táctil | Done | 1 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-008 | Como usuario móvil, necesito que el carrusel no ocupe todo el ancho, para mejorar la estética y ver que hay más contenido | Slider con margen móvil | Done | 1 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP04-009 | Como usuario móvil, necesito ver los resultados de búsqueda de forma clara, para encontrar productos rápidamente | Búsqueda en vivo mejorada | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-010 | Como usuario móvil, necesito que los ítems del menú sean fáciles de tocar, para navegar sin errores de selección | Menú hamburguesa táctil | Done | 2 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-011 | Como usuario, necesito que la sección Mi Cuenta tenga un diseño claro y organizado, para gestionar mi información fácilmente | Dashboard Mi Cuenta Layout | Done | 5 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-012 | Como usuario, necesito que las tarjetas de producto den feedback visual al interactuar, para identificar qué elemento estoy seleccionando | Interacción visual tarjetas | Done | 2 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP04-013 | Como usuario móvil, necesito que la imagen principal del producto no ocupe toda la pantalla, para ver el precio y el botón de compra sin hacer scroll excesivo | Imagen producto adaptada móvil | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-001 | Como cliente, necesito filtrar productos por atributos específicos (procesador, GPU, RAM, almacenamiento, etc.), para encontrar el producto que necesito sin revisar el catálogo completo. | Filtros por atributos | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-002 | Como cliente, necesito ingresar un precio mínimo y máximo, para ver solo los productos dentro de mi presupuesto. | Filtros por rango de precio | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-003 | Como cliente, necesito filtrar por marca del producto, para ver solo los productos de los fabricantes de mi preferencia. | Filtro por marca | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-004 | Como cliente, necesito que el catálogo muestre únicamente productos disponibles en stock, para no perder tiempo con productos agotados. | Filtro de productos en stock | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-005 | Como cliente, necesito poder navegar entre páginas de resultados cuando hay más de 24 productos, para ver el catálogo completo sin saturar la pantalla. | Paginación de resultados | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-006 | Como cliente, necesito ver un resumen de los filtros activos y poder eliminarlos uno a uno o todos juntos, para ajustar mi búsqueda fácilmente. | Chips de filtros activos | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-007 | Como cliente, necesito ordenar los resultados por precio, nombre o popularidad, para encontrar la mejor opción según mi criterio. | Ordenamiento de productos | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-008 | Como cliente, necesito que al hacer clic en 'Volver a la tienda' regrese exactamente a la búsqueda filtrada que tenía antes, para retomar mi exploración sin perder contexto. | Recordar búsqueda filtrada | Done | 3 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP02-001 | Como cliente, quiero que el carrito se actualice de manera automática, para poder ver los subtotales y el total actualizado en tiempo real | Actualización carrito | Done | 5 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP02-002 | Como cliente, quiero poder realizar una cotización de los productos del carrito, para tener información relevante y tomar decisiones | Carrito cotización | Done | 5 | Sprint 3 | Alta
NXT-EP02-003 | Como cliente, quiero poder descargar la cotización en formato PDF, para poder guardarla o compartirla | Generar PDF | Done | 3 | Sprint 3 | Alta
NXT-EP07-001 | Como administrador, quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder al dashboard, para gestionar las facturas de forma segura y con acceso controlado según mi rol | Autenticación de usuario | Done | 5 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-002 | Como administrador, quiero ver tarjetas de estadísticas actualizadas en la pantalla principal del dashboard, para tener una visión rápida del estado financiero y operativo de las facturas del mes | Visualización de dashboard | Done | 3 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-003 | Como administrador, quiero ver el listado de facturas con paginación y poder filtrarlas por estado, mes y texto libre, para encontrar rápidamente las facturas que necesito gestionar | Listado paginado | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-004 | Como administrador, quiero ver el detalle completo de una factura al hacer click sobre ella, para revisar toda la información del cliente, los productos, el historial de cambios y los documentos adjuntos | Detalle factura | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-005 | Como usuario, quiero cambiar el estado NIT de una factura desde su pantalla de detalle, para mantener actualizado el seguimiento operativo de cada factura y dejar registro del cambio | Cambio de estado | Done | 3 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-006 | Cómo administrador, quiero activar o desactivar el indicador de entregado en una factura con un simple clic, para registrar de forma inmediata si el documento físico o digital fue entregado al cliente | Marcar factura a entregada | Done | 2 | Sprint 2 | Media
NXT-EP07-007 | Como administrador, quiero seleccionar múltiples facturas y cambiar su estado en una sola acción, para gestionar eficientemente grandes volúmenes de facturas sin tener que editarlas una por una | Actualización masiva de facturas | Done | 5 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-008 | Como administrador, quiero subir, visualizar y eliminar documentos de retiro asociados a una factura, para mantener registro digital de la documentación de cada operación de retiro | Gestión de documentos | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-009 | Como administrador, quiero ver el historial cronológico completo de cambios y eventos de una factura, para tener trazabilidad completa de todas las modificaciones, quien las realizo y cuando | Consulta historial | Done | 3 | Sprint 2 | Media

## Historias Técnicas
Desarrollo ágil: Historias Técnicas (Sprint 1)
Grupo 2 - Caica / Ortega / Prado — NexTech
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
NXT-EP01-TEC-001 | Cargar el sitio en menos de 3 segundos y que la navegación sea fluida, con la finalidad de explorar productos y completar una compra sin interrupciones | Velocidad carga | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-002 | Implementar caché de contenido estático, para reducir el tiempo de carga de imágenes y recursos | Sistema caché | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-003 | Configurar un CDN para contenido multimedia para distribuir eficientemente los recursos del sitio | CDN setup | Done | 5 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-004 | Optimizar las consultas a la base de datos para finalidad de reducir el tiempo de respuesta del servidor | Optimizar DB | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-005 | Implementar compresión GZIP en el servidor, con la finalidad de reducir el tamaño de transferencia de datos | Compresión GZIP | Done | 1 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-006 | Configurar que las imágenes se carguen de forma progresiva (lazy loading) para mejorar la velocidad de carga inicial | Lazy loading | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-007 | Monitorear el rendimiento de la VM en tiempo real, con la finalidad de detectar cuellos de botella | Monitoreo VM | Done | 3 | Sprint 3 | Media
NXT-EP01-TEC-008 | Reestructurar organización del código JavaScript y el código de estilos CSS que están dentro del archivo functions.php del child theme en uso | Reorganización | Done | 3 | Sprint 3 | Alta
NXT-EP01-TEC-009 | Editar estilo para que las tarjetas de producto tengan un resaltado, para que cada producto contraste claramente con el fondo de la página | Fondo diferenciado tarjetas | Done | 2 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP01-TEC-010 | Minificar archivos CSS y JavaScript para reducir el tamaño de descarga | Minificación | Done | 2 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP01-TEC-011 | Configurar backup automático de la VM, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio | Backup VM | Done | 3 | Sprint 3 | Alta
NXT-EP01-TEC-012 | Corregir las vulnerabilidades CSRF en los endpoints del plugin pc-gamer-configurator para proteger el sitio ante peticiones maliciosas | Fix CSRF plugins | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-013 | Corregir las vulnerabilidades XSS en los emails de pedido del plugin Linkify-Woocommerce, con la finalidad de proteger los datos de clientes | Fix XSS emails | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-014 | Reemplazar las funciones PHP y WooCommerce deprecadas en Linkify-Woocommerce para eliminar errores en el log y asegurar compatibilidad futura | Fix deprecaciones PHP/WC | Done | 2 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-015 | Agregar timeouts CURL a la pasarela Linkify-Woocommerce, con la finalidad de reducir el tiempo de carga del admin de 47 s a valores aceptables | Fix timeout CURL Linkify | Done | 2 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-016 | Crear el Must-Use Plugin block-remote-version-checks.php para interceptar las 3 peticiones HTTP externas innecesarias al admin (Google Listings, Facebook WC, SkyVerge)para eliminar los timeouts de ~1 s por carga | MU-Plugin bloqueo HTTP | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-017 | Migrar la colación de base de datos de utf8 a utf8mb4 y configurar WP_MEMORY_LIMIT y WP_MAX_MEMORY_LIMIT a 256 MB en wp-config.php para soportar Unicode completo y evitar errores de memoria en carritos complejos | Config wp-config.php | Done | 2 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-018 | Eliminar plugins duplicados y sin uso (MonsterInsights, WC Google Analytics, Google Listings, Yoast incompleto, RegistrationMagic) y limpiar la carpeta __MACOSX residual para reducir carga innecesaria y conflictos. | Limpieza plugins | Done | 2 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-019 | Limpiar transients acumulados sin expiración mediante WP-CLI y optimizar las tablas wp_postmeta y wp_options en la base de datos para reducir las queries por página y mejorar el rendimiento. | Limpieza y optimización DB | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-020 | Aplicar las actualizaciones de plugins pendientes y actualizar manualmente el WC Order Status Manager (SkyVerge) en el entorno de desarrollo para mantener el sitio seguro y estable | Actualizar plugins pendientes | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-021 | Mover el CSS inline del plugin pc-gamer-configurator al archivo style.css y corregir el brace roto que impedía aplicar ~50% de los estilos para separar responsabilidades y activar todos los estilos del configurador | CSS inline → style.css | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-022 | Agregar el condicional is_product() en enqueue_styles() del plugin pc-gamer-configurator y registrar Select2 correctamente vía WordPress en el tema hijo (solo en checkout), con la finalidad de que los assets carguen únicamente donde se necesitan | Carga condicional assets | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-023 | Instalar plugin de seguridad Wordfence para firewall WAF a nivel de WordPress, escaneo de malware, multifactor de autenticación y proteción de login. Desinstalar Limit Login para evitar redundacia | Seguridad WordPress | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-024 | Eliminar el plugin Query Monitor y Autoptimize del entorno antes del despliegue a producción, con la finalidad de no exponer información de diagnóstico en el sitio público | Remover query-monitor | Done | 1 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-025 | Eliminar el botón de actualizar carrito al hacer la tabla responsiva para evitar inutilidad | Eliminar actualizar | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-026 | Reemplazar la sección estática para el cupón de descuento por un desplegable para ingresar el texto | Desplegable cupón | Done | 3 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP01-TEC-027 | Reconfigurar WP Rocket para resolver el aviso de cambio de dominio y revisar las plantillas Flatsome desactualizadas, con la finalidad de mantener la capa de caché y el tema sin conflictos | Config WP Rocket / Flatsome | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-028 | Integrar una herramienta de análisis estático, para detectar problemas de calidad de código de forma automática y continua | Setup SonarQube | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-029 | Configurar el manejo de datos para que mi información no quede expuesta a ataques | Vulnerabilidades de seguridad | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-030 | Reconfigurar funciones de plugins correctamente para que los flujos de envío, cotización y etiquetas no fallen silenciosamente | Bugs de fiabilidad | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-031 | Implementar la API estándar moderna de ES2015+ con la finalidad que el código sea más predecible, mantenible y compatible con análisis estático. | Modernización JavaScript | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-032 | Aplicar consistencia al código PHP con la finalidad de entender con claridad, modificar y extenderlo sin riesgo de errores inesperados | Mantenibilidad PHP | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-033 | Agregar una lógica compartida entre clases en un solo lugar para que los cambios futuros solo se hagan una vez y no generen inconsistencias | Refactor anti-duplicación | Done | 5 | Sprint 1 | Media
NXT-EP01-TEC-034 | Reestructurar el sitio con tecnologías asistivas a quienes con discapacidad visual o motora acceder a los contenidos y funciones sin barreras | Accesibilidad WCAGAA | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP01-TEC-035 | Documentar issues que no pudieron corregirse con el fin de tener visibilidad de la deuda técnica pendiente sin bloquear el Quality Gate | Gestión issues aceptados | Done | 2 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP03-TEC-001 | Garantizar compatibilidad de los componentes seleccionados, con la finalidad de evitar combinaciones inválidas | Validar Compatibilidad | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-TEC-001 | Configurar layout general del sitio (header, footer, navegación) para que sea completamente responsive | Layout responsive base | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-TEC-003 | Refinar la selección de componentes del configurador de PC usando gestos táctiles y dropdowns adaptados, con la finalidad de armar mi PC desde un dispositivo móvil | Selección componentes móvil | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP04-TEC-003 | Configurar el caso en que no se encuentren productos compatibles con la RAM evitando al usuario ser bloqueado al continuar la configuración | Compatibilidad RAM | Done | 3 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-TEC-004 | Como sistema backend, necesito filtrar compatibilidad solo contra los productos realmente visibles en el carrusel, para que la compatibilidad no falle por productos en la categoría WooCommerce que no están en el configurador | Arquitectura carousel_ids | Done | 5 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP04-TEC-005 | Asignar compatibilidades con DDR4 y DDR5 simultáneamente a un procesador para que Intel 12ª/13ª/14ª gen no bloquee ningún tipo de RAM válido | DDR4/DDR5 dual LGA1700 | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP04-TEC-006 | Extraer el enlace de contacto del contenido del producto de forma confiable para que el recuadro azul siempre tenga un link funcional sin intervención manual | Extracción URL Contacto | Done | 2 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-TEC-001 | Implementar endpoint REST /nextech/v1/productos que devuelva HTML renderizado con todos los filtros aplicados (incluyendo pa_* dinámicos), para que el frontend pueda actualizar el grid sin recargar la página | Endpoint REST/productos | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-TEC-002 | Implementar endpoint REST /nextech/v1/filtros que devuelva las opciones disponibles del sidebar (categorías, marcas, atributos, precios) filtradas por el contexto de categoría actual | Endpoint REST/filtros | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-TEC-003 | Reemplazar wc_get_products() por SQL puro con INNER JOINs dinámicos para evitar el conflicto entre category y tax_query de WooCommerce y soportar AND entre atributos distintos / OR dentro de un mismo atributo | Motor de filtrado SQL puro | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP08-TEC-004 | Implementar caché con WordPress Transients en ambos endpoints (productos 30 min, filtros 6 h) con invalidación automática al guardar productos o editar taxonomías | Caché Transients | Done | 5 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-TEC-005 | Crear índices compuestos nxf_key_value en wp_postmeta y nxf_stock_price en wc_product_meta_lookup para mejorar el rendimiento en catálogos de +1000 productos | Índices base de datos | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-TEC-006 | Asegurar que el plugin excluya los mismos productos que WooCommerce excluye del catálogo (con contraseña, visibilidad oculta, exclude-from-catalog), para que los conteos del sidebar sean coherentes con los resultados del grid | Exclusión productos no visibles | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-TEC-007 | Registrar un widget de WordPress (Nextech_Filter_Widget) que renderice el HTML estático del sidebar de filtros, configurable desde el Customizer y restringido a páginas de tienda, categoría o etiqueta | Widget WP del Sidebar | Done | 3 | Sprint 1 | Media
NXT-EP08-TEC-008 | Crear script SQL reproducible con variables de sesión MySQL e INSERT IGNORE para replicar la configuración de atributos de producto en un entorno nuevo sin intervención manual | Script SQL Setup atributos | Done | 3 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP08-TEC-009 | Eliminar elementos nativos de WooCommerce duplicados (ordering dropdown y paginación) usando remove_action() en hook init para evitar duplicados visuales en el frontend | Eliminar duplicados WC | Done | 1 | Sprint 1 | Baja
NXT-EP08-TEC-010 | Implementar frontend Vanilla JS sin jQuery ni frameworks, con AbortController, sincronización pushState con URL, encolado vía wp_enqueue_script() y compatibilidad cross-browser moderna | Frontend Vainilla JS | Done | 8 | Sprint 1 | Alta
NXT-EP07-TEC-001 | Implementar autenticación stateless basada en JWT con Spring Security 6 garantizando acceso con token válido a endpoints protegidos de la API | Spring Security | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-002 | Configurar el scheduler de sincronizacion incremental automatica cada 5 minutos para mantener la base de datos de facturas actualizada con Lioren sin intervencion manual | Sincronización automática | Done | 3 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-003 | Implementar el proceso de full sync que recupera todas las órdenes de Lioren de forma paginada, cargando el historial completo durante la inicialización del sistema | Full Sync | Done | 13 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-004 | Implementar la sincronización incremental que actualiza solo las ordenes modificadas desde el último sync, para mantener la base de datos actualizada sin reprocesar órdenes | Órdenes incremental | Done | 8 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-005 | Configurar correctamente HikariCP para mantener conexiones estables y saludables con Neon PostgreSQL, evitando errores de conexión muertas | Conexión Neon | Done | 3 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-006 | Configurar perfiles de Spring Boot separados para desarrollo local y producción, para gestionar correctamente las variables de entorno y configuraciones según el ambiente de ejecución sin errores al arrancar | Perfiles de SpringBoot | Done | 2 | Sprint 2 | Media
NXT-EP07-TEC-007 | Implementar el endpoint GET /api/dte, para que el frontend pueda consultar facturas de manera eficiente sobre los registros | API REST | Done | 8 | Sprint 3 | Alta
NXT-EP07-TEC-008 | Implementar el proceso de upsert de ordenes con @Transactional solo a nivel de upsertInvoice(), para garantizar que el sync sea robusto y no falle por transacciones largas que excedan el timeout de conexion de Neon | Upsert Idempotente | Done | 5 | Sprint 2 | Alta
NXT-EP07-TEC-009 | Implementar el proceso de upsert de ordenes con @Transactional solo a nivel de upsertInvoice(), para garantizar que el sync sea robusto y no falle por transacciones largas que excedan el timeout de conexion de Neon | Upsert Idempotente | Done | 5 | Sprint 3 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.